СЕТЕВОЙ ГРАФИК

создания и организации работы стажировочной площадки на базе ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных технологий» Курганской области, ГОУ НПО «Профессиональное училище № 19» и МОУ «Куртамышская средняя общеобразовательная школа № 1» Куртамышского района  на 2011 год

| № | Наименование мероприятия | Дата начала | Дата окончания | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-распорядительные мероприятия |
| 1. | Создание координационного совета по реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях Куртамышского района (далее – координационный совет) | Май 2011 г. | Июнь 2011 г. | ГлавУО |
| 2. | Заседание координационного совета: «Утверждение плана работы координационного совета» | Июнь 2011 г. | ГлавУО |
| 3. | Заседание координационного совета: «Эффективность использования технологического оборудования» | Октябрь 2011 г. | ГлавУО |
| 4. | Заседание координационного совета: «Подведение итогов реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях Куртамышского района | Декабрь 2011 г. | ГлавУО |
| Нормативно-правовое и методическое обеспечение |
| 1. | Утверждение положения о стажировочной площадке | Март 2011 г. | Март 2011 г. | Координационный совет |
| Укрепление материально-технической базы школьных столовых |
| 1. | Закупка и поставка технологического оборудования в ресурсный центр на базе МОУ «Куртамышская средняя общеобразовательная школа № 1» (далее – ресурсный центр) | Июнь 2011 г. | Август 2011 г. | МОУО |
| 2. | Установка, монтаж и пусконаладочные работы технологического оборудования пищеблоков ресурсного центра | Июнь 2011 г. | Август 2011 г. | МОУО, подрядчик |
| 3. | Проведение группового обучения работников ресурсного центра по эксплуатации нового технологического оборудования | Август 2011 г. | Ноябрь 2011г. | МОУО, МОУ, поставщик оборудования (по согласованию) |
| 4. | Проведение группового обучения работников школьных столовых общеобразовательных учреждений куртамышского района на базе ресурсного центра по эксплуатации нового технологического оборудования | Август 2011 г. | Ноябрь 2011 г. | МОУО, МОУ, поставщик оборудования (по согласованию) |
| 5. | Разработка и распространение методических рекомендаций по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Куртамышского района | Сентябрь 2011 г. | Декабрь 2011 г. | МОУО, МОУ |
| Улучшение профессионально-кадрового состава предприятий школьного питания |
| 1. | Разработка программы работы стажировочной площадки, плана мероприятий, информационных материалов | Сентябрь 2011 г. | Октябрь 2011 г. | МОУО, МОУ, ГОУ НПО «ПУ № 19», МОУ «КСШ № 1», ГАОУ ДПО «ИРОСТ» |
| 2. | Проведение семинаров по обучению персонала предприятий школьного питания по вопросам, связанным с работой на современном технологическом оборудовании, внедрения новых форм обслуживания и т.д. | Сентябрь 2011 г. | Декабрь 2011 г. | МОУО, МОУ, ГОУ НПО «ПУ № 19», МОУ «КСШ № 1», ГАОУ ДПО «ИРОСТ» |
| 3. | Обучение группы волонтеров знаниям об основах здорового питания и новых технологиях в области школьного питания и методикам распространения информации. | Сентябрь 2011 г. | Декабрь 2011 г. | МОУО, Администрация Куртамышского района |
| Информационное обеспечение реализации проекта |
| 1. | Включение в вариативную часть учебного плана муниципальных образовательных учреждений Куртамышского района курса "Основы здорового питания». | Август 2011 г. | МОУО, МОУ |
| 2. | Разработка и внедрение силами волонтеров учебно-просветительской программы по обучению школьников Куртамышского района основам рационального питания: - гигиена питания, - разнообразие питания, - режим питания, - рацион питания, - культура питания. | Сентябрь 2011 г. | Декабрь 2011 г. | МОУО, МОУ, Администрация Куртамышского района |
| 3. | Поддержка Интернет-страницы на сайте МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района», образовательных учреждений Куртамышского района, освещающих проблемы школьного питания. | Постоянно в течение 2011 года | МОУО, МОУ |
| 4. | Обеспечение информационной поддержки пропаганды здорового питания, в том числе через СМИ, привлечение внимания родительской общественности к проблеме здорового питания в рамках реализации утвержденного плана. | Постоянно в течение 2011 года | ГлавУО, ГАОУ ДПО «ИРОСТ», МОУО, Администрация Куртамышского района |
| 5. | Организация и проведение конкурсов и смотров, направленных на повышение мотивации муниципальных общеобразовательных учреждений Куртамышского района по формированию позитивного бренда школьного питания | 1 раз в квартал в течение 2012 года | МОУО, МОУ |
| 6. | Разработка наглядной агитации и информационных стендов для каждой школы (методобъединения, учреждения повышения квалификации) | Постоянно в течение 2011 года | МОУО, МОУ, ГОУ НПО «ПУ № 19», МОУ «КСШ № 1», ГАОУ ДПО «ИРОСТ» |
| 7. | Оформление обеденных залов и соответствующих информационных стендов для родителей | Постоянно в течение 2011 года | МОУО, МОУ |