СЕТЕВОЙ ГРАФИК

реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся

в общеобразовательных учреждениях Куртамышского района Курганской области на 2011 год

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Контрольный показатель, форма итогового документа | Финансирование, тыс. руб. | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Муниципальный бюджет | Дата начала | Дата окончания |
| 1. Создание эффективной муниципальной модели организации школьного питания |
| 1 | Выделение субсидий на обеспечение компенсации стоимости питания обучающимся общеобразовательных учреждений, включая обучающихся из малоимущих семей | ГлавУО, МОУО | Выполнение условий софинансирования | - | 3542,00 | 2132,00 | Январь 2011 г. | Декабрь 2011 г. |
| 2 | Создание банка нормативно-правовых актов по организации школьного питания | МОУО, МОУ | Банк нормативно-правовых актов | - | - | - | Май 2011 г. | Июнь 2011 г. |
| 3 | Мониторинг состояния организации питания в образовательных учреждениях | МОУО, РПН (по согласованию), ЦРБ (по согласованию) | Результаты анкет, наблюдений, листы контроля | - | - | - | Весь период |  |
| 4 | Разработка программы экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Куртамышского района Курганской области в 2011 г. | МОУО | Программа экспери-ментального проекта | - | - | - | Февраль 2011 г. | Март 2011 г. |
| 5 | Создание координационного совета по реализации проекта | Администрация Куртамышского района | Положение о совете | - | - | - | Май 2011 г. |  |
| 6 | Подготовка материалов и проведение аукциона на приобретение и поставку оборудования | Администрация Куртамышского района, МОУО | Контракт | - | - | - | Июнь 2011 г. | Август 2011 г. |
| 7 | Подготовка материалов и проведение аукциона на поставку специализированного транспортного средства для доставки продуктов питания | Администрация Куртамышского района | Контракт | - | - | - | Июнь 2011 г. | Август 2011 г. |
| 8 | Подготовка материалов и проведение котировки на приобретение мебели и инвентаря для ресурсного центра | Администрация Куртамышского района | Контракт | - | - | - | Июнь 2011 г. | Июль 2011 г. |
| 9 | Обеспечение общеобразовательных учреждений компьютерными программами автоматизации организации питания | ГлавУО, МОУО | Наличие программ | - | 11,00 | - | Август 2011 г. |  |
| 2. Совершенствование и развитие инфраструктуры системы школьного питания |
| 1 | Ремонт школьной столовой муниципального общеобразовательного учреждения «Куртамышская средняя общеобразовательная школа № 1» – ресурсного центра питания | МОУО, КСШ №1 | Проектно-сметная документация, контракты | - | - | 388,00 | Июнь 2011 г. | Август 2011 г. |
| 2 | Модернизация технологического оборудования школьной столовой школы-ресурсного центра питания | МОУО, КСШ №1 | Конкурсная документация, договоры | 3200,00 | - | - |  | Август 2011 г. |
| 3 | Обновление мебели и инвентаря в ресурсном центре питания | МОУО, КСШ №1 | Конкурсная документация, договоры | - | - | 210,00 | Июнь 2011 г. | Август 2011 г. |
| 4 | Оснащение 2 школьно-базовых и 18 школьных столовых, буфета-раздаточной, 10 комнат для приема пищи в соответствии с требованиями действующих СанПиН современным технологическим оборудованием | МОУО, МОУ | Проектно-сметная документация, контракты, договоры | 4610,00 | - | - | Июнь 2011 г. | Август 2011 г. |
| 5 | Оборудование помещений для организации горячего питания 3 школ | МОУО, МОУ | Проектно-сметная документация, договоры | - | - | 20,00 | Июнь 2011 г. | Август 2011г |
| 6 | Приобретение специализированного транспортного средства для доставки продуктов питания | МОУО | Пакет документов, транспорт | - | - | 750,00 | Июнь 2011 г. | Август 2011г |
| 3. Информационно-просветительское обеспечение экспериментального проекта. Внедрение и реализация школьных программ по формированию культуры здорового питания |
| 1. | Организация просвещения участников образовательного процесса в области здорового питания, воспитание навыков культуры питания и ответственности за свое здоровье | МОУО, МОУ | Методические разработки | - | - | - | Весь период |  |
| 2. | Внедрение во все школы программ, направленных на формирование культуры здорового питания, в том числе образовательной программы «Разговор о правильном питании» | ГлавУО (по согласованию) МОУО, МОУ | Рабочие программы, методические разработки | - | - | - | Весь период |  |
| 3. | Поддержка Интернет-страницы на сайте МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района», образовательных учреждений Куртамышского района, освещающих проблемы школьного питания | МОУО, МОУ | Информация на сайте | - | - | - | Весь период |  |
| 4. | Обеспечение информационной поддержки пропаганды здорового питания, в том числе через СМИ, привлечение внимания родительской общественности к проблеме здорового питания в рамках реализации утвержденного плана | МОУО, Администрация Куртамышского района | Буклеты, статьи в СМИ | - | - | - | Весь период |  |
| 5. | Оформление обеденных залов и соответствующих информационных стендов для родителей | МОУО, МОУ | Информационные стенды | - | - | - | Весь период |  |
| 6. | Обучение группы волонтеров знаниям об основах здорового питания и новых технологиях в области школьного питания и методикам распространения информации | МОУО, МОУ, Администрация Куртамышского района | Программа обучения волонтеров | - | - | - | Декабрь 2011 г. |  |
| 7. | Разработка и внедрение силами волонтеров информационно-просветительской деятельности по информированию школьников Куртамышского района по основам рационального питания | МОУО, МОУ, Администрация Куртамышского района | Программа | - | - | - | Декабрь 2011 г. |  |
| 8. | Организация и проведение конкурсов и смотров, направленных на повышение мотивации муниципальных общеобразовательных учреждений Куртамышского района по формированию позитивного бренда школьного питания | МОУО, МОУ | Материалы конкурсного отбора, протокол | - | - | - | 1 раз в квартал в течение 2012 года |  |
| 9. | Проведение массовых мероприятий с детьми и их родителями: «День правильного питания», «День русской кухни», «День национальной кухни» | МОУО, МОУ | Программы массовых мероприятий | - | - | - | Весь период |  |
| 10 | Обобщение и распространение опыта организации рационального и здорового школьного питания | МОУО | Модульные анкеты | - | - | - | Весь период |  |
| 11 | Разработка и распространение методических рекомендаций по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Куртамышского района | МОУО, МОУ | Методические рекомендации | - | - | - | Весь период |  |
| 4. Создание региональной стажировочной площадки |
| 1. | Создание и организация работы стажировочной площадки на базе ИРОСТ, ПУ № 19 и КСШ № 1 для повышения квалификации специалистов, обеспечивающих совершенствование организации школьного питания | МОУО, КСШ № 1, ПУ № 19 (по согласованию), ИРОСТ (по согласованию) | Положение, план работы | - | - | - | Сентябрь 2011г. | Май 2012 г. |
| 2. | Составление графика повышения квалификации и профессиональной переподготовки поваров и работников школьных столовых | МОУО, КСШ № 1, ПУ № 19 (по согласованию), ИРОСТ (по согласованию) | График | - | - | - | Сентябрь 2011 г. |  |
| 3. | Повышение профессиональной компетентности работников школьных столовых | МОУО, КСШ № 1, ПУ № 19 (по согласованию), ИРОСТ (по согласованию) | Договоры на подготовку | - | - | - | Весь период |  |
| 4. | Проведение группового обучения на базе ресурсного центра по эксплуатации нового технологического оборудования | МОУО, МОУ, поставщик оборудования (по согласованию) | Справка об обучении | - | - | - | Сентябрь 2011 г. |  |
| 5. | Стажировка работников школьных столовых «Практические аспекты организации школьного питания в современных условиях» | МОУО, КСШ № 1, ПУ № 19 (по согласованию), ИРОСТ (по согласованию) | Справка о стажировке | - | - | - | Октябрь 2011 г. |  |
| 6. | Стажировка работников школьных столовых, руководителей общеобразовательных учреждений, педагогов, ответственных за питание: «Теоретические и практические аспекты организации школьного питания в современных условиях и пропаганды здорового питания» | МОУО, КСШ № 1, ПУ № 19 (по согласованию), ИРОСТ (по согласованию) | Справка о стажировке | - | - | - | Ноябрь 2011 г. |  |
| 7. | Проведение семинаров для руководителей общеобразовательных учреждений и педагогов, ответственных за организацию питания по изучению теоретических и практических аспектов современной организации школьного питания и пропаганды здорового питания | МОУО, МОУ | Справка об участии в работе семинара | - | - | - | Сентябрь 2011г. | Ноябрь 2011 г. |
| 8. | Повышение квалификации кадров, обеспечивающих совершенствование организации школьного питания | МОУО, КСШ № 1, ПУ № 19 (по согласованию), ИРОСТ (по согласованию) | Удостоверение о повышении квалификации | - | - | - | Весь период |  |

Используемые сокращения:

ГлавУО - Главное управление образования Курганской области;

МОУО — Отдел образования Администрации Куртамышского района;

МОУ — муниципальные общеобразовательные учреждения;

ИРОСТ - государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 	развития образования и социальных технологий» Курганской области;

Финансовый отдел – финансовый отдел Администрации Куртамышского района;

РПН - Территориальный отдел Управления федеральной службы Роспотребнадзора по Курганской области в Куртамышском и 	Целинном районах;

ЦРБ – государственное бюджетное учреждение «Куртамышская центральная районная больница им. К.И. Золотавина»;

ПУ № 19 - государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище 	№ 19»;

КСШ № 1 - муниципальное общеобразовательное учреждение «Куртамышская средняя общеобразовательная школа № 1».