КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУРТАМЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕРХНЕВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2010 г. № 10

с. Верхнее

О целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Верхневском сельсовета на период до 2015 года»

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12. 2009 г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», на основании постановления Администрации Верхневского сельсовета от 04.03.2010 г. №03 « О целевых программах Верхневского сельсовета», Администрация Верхневского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Верхневском сельсовете на период до 2015 года» утвердить (прилагается).

2.Настоящее постановление обнародовать на доске объявлений Администрации сельсовета в селе  Верхнее  и  деревне  Сычево и разместить на официальном сайте Администрации Куртамышского района Курганская область.

3.Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста Администрации Верхневского сельсовета   Чадаеву  Н.В.

Глава Верхневского сельсовета                                                             Л.Ю.Мазырина

Чадаева Н.В.

27467

Разослано  по  списку (  см. на  обороте)

Приложение к постановлению

Администрации Верхневского сельсовета

от 01  июля 2010 года № 10

"О целевой программе "Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

в Верхневском  сельсовете на период до 2015 года»

Целевая программа

"Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в Верхневском  сельсовете

на период до 2015 года"

Паспорт

целевой программы "Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в Верхневском сельсовете на период до 2015 года"

| Наименование | Целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Верхневском сельсовете на период до 2015 года" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация Верхневского сельсовета |
| Разработчик | Главный специалист Администрации Верхневского сельсовета Чадаева Н.В. |
| Исполнители | Администрация Верхневского сельсовета; Верхневский Центр Досуга Сычевский клуб Верхневский МППО Библиотека |
| Целевые индикаторы | 1. Объём экономии топливно-энергетических ресурсов, в куб.м., кВт.ч., литрах и т.д.. 2. Уровень энергетической паспортизации потребителей бюджетной сферы Верхневского сельсовета, в процентах. 3. Доля потребителей бюджетной сферы Верхневского сельсовета, для которых проведены энергетические обследования, в процентах. 4. Доля потребителей бюджетной сферы Верхневского сельсовета, для которых установлены лимиты потребления энергоресурсов, в процентах. |
| Сроки и этапы реализации | 2010-2015 годы |
| Финансовое обеспечение | Общие затраты (прогнозируемые в ценах 2009 года) на реализацию составляют 487,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2010 год – 0,5 тыс. рублей; 2011 год – 4,0 тыс. рублей; 2012 год – 8,0 тыс. рублей; 2013 год – 100,0 тыс. рублей; 2014 год – 130,0 тыс. рублей; 2015 год - 245,0 тыс. рублей. - средства местного бюджета* – 487.5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2010 год – 0,5 тыс. рублей; 2011 год – 4,0 тыс. рублей; 2012 год – 8,0 тыс. рублей; 2013 год – 100,0 тыс. рублей; 2014 год – 130,0 тыс. рублей; 2015 год - 245,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты | 1. Совершенствование нормативной правовой базы Администрации Верхневского сельсовета в сфере энергосбережения и энергоэффективности в соответствии с федеральным законодательством. 2. Наличие в учреждениях Администрации Верхневского сельсовета (на уровне не менее 95% от общего количества потребителей): - энергетических паспортов; - топливно-энергетических балансов; - актов энергетических обследований; - установленных нормативов энергопотребления. 3. Экономия топливно-энергетических ресурсов в Верхневском сельсовете за период реализации Программы составит : дров- 19,5куб.м., электроэнергии -565 кВт.ч., бензина- 325 литров. 4. Снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов составит не менее 12.0 тыс. рублей. |

Раздел I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

На 1 января 2010 года в состав Верхневского   сельсовете входили: Администрация Верхневского сельсовета, Верхневский Центр Досуга, Сычевский клуб, Верхневский муниципальный пост пожарной охраны. Библиотека.

.

Таблица 1 – Потребление электроэнергии в учреждениях  Верхневского сельсовета за 2008-2009 годы

| Потребители | Годы |
| --- | --- |
|  | 2008 | 2009 |
|  | кВт.ч | % | кВт.ч | % |
| Администрация Верхневского сельсовета | 458 | 13 | 370 | 14 |
| Верхневский Центр Досуга | 152 | 5 | 195 | 7 |
| Сычевский клуб | 127 | 4 | 149 | 5 |
| Верхневский МППО | 2291 | 67 | 1190 | 44 |
| Библиотека | 368 | 11 | 808 | 30 |
| Всего: | 3396 | 100 | 2712 | 100 |

Таблица 2 – Распределение электроэнергии по потребителям

бюджетной сферы Курганской области

| Потребители электроэнергии | Доля в общем потреблении, % |
| --- | --- |
| Учреждения, финансируемые из федерального бюджета | - |
| Учреждения, финансируемые из областного бюджета | - |
| Учреждения, финансируемые из районного бюджета | - |
| Учреждения, финансируемые из местного бюджета | 100 |
| Итого: | 100 |

Общее ежегодное потребление топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) в   Верхневском сельсовете за 2008-2009 годы составило 3933.8 т у.т. Наибольшая доля общего потребления ресурсов приходится на бензин, электроэнергию.

В перспективе до 2015 года может увеличиться потребление природного газа в случае его прихода в Куртамышский район.

Таблица 3 – Потребление топливно-энергетических ресурсов

в  Верхневском  сельсовете за 2008–2009 годы

| Вид топлива и энергии | Ед. изм. | Администрация | Верхневский ЦД | Сычевскмй клуб | Верхневский МППО | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 |
| Бензин автомобильный | т | 287 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 447 | 715 | 474 |
| Дрова для отопления | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 3.5 | 10 | 10.5 |

Таблица 4 – Потребление топливно-энергетических ресурсов

Верхневского сельсовета за 2008–2009 годы

| Вид топлива и энергии | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в натур. | в т.у.т. | в натур. | в т.у.т. |
| Бензин автомобильный | т | 1467 | 2185.83 | 1151 | 1714.99 |
| Дрова для отопления | м3 | 10 | 2.7 | 10.5 | 2.8 |
| Электроэнергия | КВТ | 3396 | 1.169922 | 2712 | 0.934284 |
| ИТОГО: |  | - | 2189,7 | - | 1718.7 |

Раздел II. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в учреждениях Верхневского сельсовета за счет снижения удельных показателей энергоемкости  к 2015 году по сравнению с 2009 годом на 15%;

- создание условий для перевода учреждений  Верхневского  сельсовета  на энергосберегающий путь развития.

Задачами Программы являются:

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением для создания системы показателей, характеризующих эффективность использования энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоёмкости экономики учреждений Верхневского сельсовета;

- расширение применения энергосберегающих технологий в  бюджетной сфере, в первую очередь при реконструкции, модернизации и капитальном ремонте основных фондов;

- проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов для помещений и оборудования в учреждениях бюджетной сферы;

- обеспечение учёта всего объёма потребляемых энергетических ресурсов в учреждениях Верхневского сельсовета;

- организация ведения топливно-энергетических балансов в учреждениях Верхневского сельсовета;

- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов для учреждений Верхневского сельсовета.

Достижение поставленных целей к 2015 году будет обеспечено за счёт повышения эффективности использования энергетических ресурсов в Верхневском сельсовета, снижения удельных показателей энергоемкости  учреждений Верхневского сельсовета  на 15%.

Снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов составит не менее 25,7 тыс. рублей.

Реализация мероприятий Программы позволит к 2015 году создать условия перевода учреждений Верхневского сельсовета на энергосберегающий путь развития. Экономия ТЭР в учреждениях Верхневского сельсовета за период реализации Программы составит 235,5 т у.т.

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы

Настоящая Программа является среднесрочной и рассчитана на период 2010-2015годов. Реализация мероприятий Программы осуществляется в один этап.

2010 год принят в качестве начала реализации Программы на основании Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Условиями досрочного прекращения реализации Программы являются досрочное достижение целей и выполнение задач Программы, изменение направлений и приоритетов государственной политики.

Раздел IV. Технико-экономическое обоснование Программы

Приоритетной задачей Программы является увеличение потенциала энергосбережения по сравнению с достигнутым уровнем. Это позволит сократить избыточный внутренний спрос на ТЭР, стимулировать снижение цен на энергоносители и обеспечить надежность энергоснабжения для всех  учреждений Верхневского сельсовета.

Решение задач по сокращению потребления ТЭР за счет энергоэффективности в бюджетной сфере позволяет высвобождающиеся средства направлять на реализацию иных мероприятий в учреждениях   Верхневского сельсовета.  Общая стоимость реализации мероприятий по сокращению энергетических издержек на 2010 год составляет 0,5 тыс. рублей. Из них средства местного бюджета составляют  0,5 тыс. рублей (планируемые и утверждённые финансовые средства приведены в подпрограммах).

Бюджетное финансирование мероприятий Программы определяется исходя из средств, предусмотренных в местном бюджете. Финансирование Программы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Курганской области.

Общее финансирование Программы за период 2010 -2015 годов предполагается в объёме 19,5 тыс. рублей, из них средства местного бюджета — 19,5 тыс. рублей.

Раздел V. Распределение объёмов финансирования Программы

Источником финансирования Программы являются собственные средства Верхневского сельсовета.

За счёт средств местного бюджета финансирование Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год.

Объем финансирования Программы по отдельным мероприятиям может измениться с учётом сложившейся ситуации в экономике Верхневского сельсовета и в Курганской области и в целом.

Общие затраты (прогнозируемые в ценах 2009 года) на реализацию составляют487 ,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2010 год –  0,5  тыс. рублей;

2011 год –  4,0  тыс. рублей;

2012 год –   8.0 тыс. рублей;

2013 год – 100,0 тыс. рублей;

2014 год – 130,0 тыс. рублей;

2015 год -   245,0 тыс. рублей.

- средства местного бюджета* –  487,5 тыс. рублей, в

том числе по годам:

2010 год –  0,5 тыс. рублей;

2011 год –   4,0 тыс. рублей;

2012 год –   8,0 тыс. рублей;

2013 год –   100,0 тыс. рублей;

2014 год –   130,0 тыс. рублей;

2015 год -    245,0  тыс. рублей.

Раздел VI. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы в Курганской области должно быть обеспечено наличие в  учреждениях Верхневского сельсовета (на уровне не менее 95% от общего количества потребителей):

- энергетических паспортов;

- топливно-энергетических балансов;

- актов энергетических обследований;

- установленных нормативов энергопотребления.

Экономия ТЭР в учреждениях Верхневского сельсовета за период реализации Программы составит 235,5 тыс. т у.т.

Снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов составит не менее 25,7 тыс. рублей.

Раздел VII. Мероприятия Программы

Система программных мероприятий представлена следующими направлениями:

- совершенствование нормативной правовой базы Администрации Верхневского сельсовета в сфере энергосбережения и энергоэффективности в соответствии с федеральным законодательством;

- организационные и методические мероприятия, направленные на государственную поддержку и стимулирование деятельности организаций и учреждений по энергосбережению;

- технические мероприятия, направленные на интеллектуальную поддержку организаций и учреждений;

- мероприятия по кадровому обеспечению;

- информационное обеспечение.

Органы исполнительные власти Администрации Верхневского сельсовета оказывают  учреждениям организационную и методическую помощь в выполнении мероприятий по энергосбережению в рамках настоящей Программы. Мероприятия Программы с указанием сроков их реализации, исполнителей, объемов финансирования по источникам и годам приведены далее и в приложении к настоящей Программе.

Глава 3. Энергосбережение в учреждениях Верхневского сельсовета

В состав  Верхневского сельсовета входят пять учреждений, в том числе: Администрация, Верхневский ЦД, Сычевский клуб, Верхневский МППО, Библиотека.

Проблемами энергопотребления учреждений Верхневского  сельсовета являются:

ветхость помещений, что приводит к потери тепла, что ведет к увеличению расходов на коммунальные затраты.

Данные о потреблении энергоресурсов и об оплате коммунальных услуг в

учреждениях  бюджетной сферы представлены в таблицах 5 и 6.

Таблица 5 – Потребление энергоресурсов в учреждениях

Администрации Верхневского сельсовета

в 2009 году

| Электроэнергия | Дрова |
| --- | --- |
| Администрация сельсовета |
| 370 КВТ | 0 |
| Верхневский ЦД |
| 195 КВТ | 0 |
| Сычевский клуб |
| 149 КВТ | 7 м3 |
| Верхневский МППО |
| 1190 КВТ | 3.5 м3 |
| Библиотека |
| 808 | - |

Таблица 6 – Динамика расходов на оплату коммунальных услуг

в учреждениях Верхневского  сельсовета

| Показатели | Годы |
| --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Администрация сельсовета |
| Расход на оплату коммунальных услуг, тыс. руб. | 40 | 48 | 53 | 52 | 50 | 48 | 46 | 43 |
| Доля расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах | 20.2 | 20.3 | 21.0 | 21.0 | 20.6 | 20.3 | 20.0 | 19.6 |
| Верхневский ЦД |
| Расход на оплату коммунальных услуг, тыс. руб. | 96 | 114 | 120 | 118 | 116 | 114 | 112 | 110 |
| Доля расходов на оплату комму-нальных услуг в общих расходах | 48.5 | 48.3 | 47.4 | 47.6 | 47.9 | 48.3 | 48.7 | 49.1 |
| Библиотека |
| Расход на оплату коммунальных услуг, тыс. руб. | 62 | 74 | 80 | 78 | 76 | 74 | 72 | 70 |
| Доля расходов на оплату комму-нальных услуг в общих расходах | 31.3 | 31.4 | 31.6 | 31.4 | 31.5 | 31.4 | 31.3 | 31.3 |

Мероприятия по энергосбережению в учреждениях Верхневского сельсовета направлены на повышение эффективности использования энергоресурсов и снижение их потребления. Основными приборами учета энергоресурсов в учреждениях Верхневского сельсовета являются приборы учета электроэнергии. Данные приборы установлены во всех учреждениях Верхневского сельсовета

Таблица 7 Мероприятия по энергосбережению в учреждениях Верхневского сельсовета до 2015 года

| Мероприятия | Затраты на реализацию мероприятий, тыс.руб. |
| --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Замена накаливания ламп на энергосберегающие в Администрации сельсовета | 0.5 | 2.0 |  |  |  |  |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие в Верхневской библиотеке |  | 2.0 |  |  |  |  |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие в Верхневском ЦД |  |  | 5,0 |  |  |  |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие в Сычевском клубе |  |  | 2.0 |  |  |  |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие в Верхневском МППО |  |  | 1.0 |  |  |  |
| Установка стеклопакетов в Администрации сельсовета |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 45.0 |
| Установка стеклопакетов в Верхневском ЦД |  |  |  |  |  | 100.0 |
| Установка стеклопакетов в Верхневской библиотеке |  |  |  |  | 30.0 | 30.0 |
| Установка теплосчетчика в Администрации сельсовета |  |  |  | 70 |  |  |
| Установка теплосчетчика в библиотеке |  |  |  |  | 70 |  |
| Устновка теплосчетчика в Центре Досуга |  |  |  |  |  | 70 |
| ИТОГО: | 0.5 | 4,0 | 8,0 | 100,0 | 130,0 | 245,0 |

В учреждениях Верхневского сельсовета намечены следующие программные мероприятия:

1) организационные мероприятия:

- мониторинг использования энергоресурсов и технического состояния объектов;

- проведение информационно-разъяснительной работы среди руководителей бюджетных учреждений;

- проведение энергоаудита в 2010-2012 годах;

- проведение в 2010 году энергетических обследований учреждений и разработка

энергетических паспортов, отражающих баланс потребления и показатели эффективности использования ТЭР и воды каждого учреждения;

2) кадровое и информационное обеспечение:

- распространение опыта использования и внедрения энергосберегающих технологий

и оборудования в бюджетных учреждениях;

- подготовка и переподготовка кадров бюджетных учреждений по вопросам рационального энергоиспользования и эффективности энергосбережения;

3) мероприятия по повышению надежности и эффективности источников тепла

(технические мероприятия):

- повышение эффективности использования ТЭР, в том числе за счёт модернизации угольных котельных с установкой высокопроизводительного котельного оборудования, насосных агрегатов и инженерно-технического оборудования, а также за

счёт возможности перевода котельных с твёрдого топлива на газ;

- своевременный ремонт и профилактика печей;

- текущий и капитальный ремонт зданий с целью ликвидации потерь теплоносителей, установка стеклопакетов;

- замена ламп накаливания на энергосберегающие.

В результате проведения указанных мероприятий энергопотребление в учреждениях бюджетной сферы к 2015 году должно быть сокращено по сравнению с 2009 годом на 15%.

Финансирование мероприятий осуществляется в рамках бюджетных ассигнований

на очередной финансовый год.

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы

Основными индикаторами, позволяющими оценить ход реализации Программы,

являются:

- объём экономии ТЭР (в т у.т./тыс.рублей ВРП);

- уровень энергетической паспортизации потребителей Верхневского  сельсовета;

- доля потребителей учреждений Верхневского сельсовета, для которых проведены энергетические обследования;

- доля потребителей учреждений Верхневского сельсовета, для которых установлены лимиты потребления энергоресурсов;

- доля расчётов потребителей учреждений Верхневского сельсовета с организациями коммунального комплекса, производимых по показаниям приборов учёта.

Основные показатели, отражающие степень достижения задач Программы, приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Основные показатели выполнения Программы  Администрации  Верхневского сельсовета

| Наименование показателей | Единица измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономия ТЭР по сравнению с 2009 годом | % | - | 3,0% | 6,0% | 9,0% | 12,0% | 15,0% | 16,0% |

За период реализации Программы экономия ТЭР в учреждениях Верхневского  сельсовета составит 235,5 тыс. т у.т., а потребление электроэнергии  по сравнению с 2009 годом на 15%.

Раздел IX. Механизм контроля за выполнением Программы

Механизм контроля за выполнением Программы включает комплекс организационных и экономических мер, предусматривающих:

1) формирование единого правового поля в сфере энергосбережения учреждений  Верхневского сельсовета;

2) мониторинг деятельности  учреждений в сфере энергосбережения  Верхневского сельсовета.

Исполнителями Программы являются Администрация Верхневского сельсовета и учреждения, входящие в состав Верхневского сельсовета.

Администрация Верхневского сельсовета в конце первого квартала года, следующего за отчетным, заслушивает отчеты исполнителей Программы о выполнении мероприятий Программы.