# Приложение 3

к распоряжению  Администрации  Куртамышского района от 27.10.2015г. №1201-р «О внесении изменений в распоряжение  Администрации Куртамышского района от 28.09.2015г. № 1073-р «О создании Центра тестирования Куртамышского района по Всероссийскому физкультурно–спортивному комплексу «Готов к труду и обороне»

«Приложение 3

к распоряжению от 28.09.2015г.  № 1073-р «О создании Центра тестирования Куртамышского района по Всероссийскому физкультурно–спортивному комплексу «Готов к труду и обороне»

План организационных мероприятий по созданию и обеспечению деятельности

Центра тестирования Куртамышского района по Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне»

| № п/п | Задачи | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внести изменения в Устав муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей Куртамышского района «Детско-юношеская спортивная школа»(далее – МКОУДОД Куртамышского района «ДЮСШ»), дополнив основные виды деятельности по организации и проведению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Курганской области (далее – ВФСК ГТО). | До 20.10.2015г. | МКОУДОД Куртамышского района «ДЮСШ», МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района» |
| 2. | Разработать муниципальное задание МКОУДОД Куртамышского района «ДЮСШ» на 2016 год с учетом проведения работ по реализации мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в Курганской области. | До 01.11.2015г. | МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района» |
| 3. | Создать в МКОУДОД Куртамышского района «ДЮСШ» структурное подразделение «Центр тестирования Куртамышского района по Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» (далее – Центр тестирования по ГТО). | Исполнено | Администрация Куртамышского района, МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района» |
| 4. | Закрепить за Центром тестирования по ГТО кадры. Определить функциональные обязанности. | До 01.11.2015г. | МКОУДОД Куртамышского района «ДЮСШ» |
| 5. | Разработать и представить на согласование в Администрацию района План работы центра тестирования по ГТО на 2016год. | До 15.11.2015г. | МКОУДОД Куртамышского района «ДЮСШ» |
| 6. | Просчитать потребность в финансировании для проведения тестирования комплекса ГТО. | До 10.12.2015г. | МКОУДОД Куртамышского района «ДЮСШ» |

»

Управляющий делами – руководитель аппарата

Администрации Куртамышского района                                                                      Т.В. Большакова